Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2016\2017.

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 2 maja 2017r.

Harmonogram działań dotyczących

wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg

na rok 2018

| TERMIN | ZADANIE | ODPOWIEDZIALNY |
| --- | --- | --- |
| Luty 2017 | Opracowanie Zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego. | BPM (opracowuje Zespół w uzgodnieniu z przedstawicielami Klubów Radnych Rady Miejskiej w Elblągu oraz przedstawicielami Elbląskich Organizacji Pozarządowych, a całość zatwierdza Prezydent Miasta) |
| Kwiecień 2017 | Opracowanie i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej. | BPM DPIK |
| 2 maja 2017 | Inauguracja kampanii informacyjno-promocyjnej. | DPIK |
| od 2 maja 2017 przez cały okres trwania zadania | Kampania informacyjno – promocyjna. | DPIK |
| od 2 maja 2017 | Udostępnienie wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim i zasad składania wniosku - tradycyjnie w Biurze Obsługi Interesantów UM, w wybranych jednostkach miejskich oraz elektronicznie na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu | BPM DPIK DSO |
| od 2 maja 2017 do 25 czerwca 2017 | Gromadzenie wniosków mieszkańców. Konsultacje z mieszkańcami – UM - 23 maja 2017 godz. 15.00-16.30 - 30 maja 2017 godz. 15.00-16.30 - 6 czerwca 2017 godz. 15.00-16.30 | tradycyjnie – Biuro Obsługi Interesantów UM elektronicznie – DSM informacja na www.budzetobywatelski.elblag.eu |
| niezwłocznie w miarę napływu wniosków | Weryfikacja uprawnień wnioskodawców do składania propozycji (adres zameldowania, okręg wyborczy zadania, PESEL, dowód osobisty). | DSO DIN |
| niezwłocznie w miarę napływu wniosków | Przekazywanie wniosków do merytorycznych komórek UM oraz miejskich jednostek organizacyjnych, celem opiniowania. | DSM |
| na bieżąco, do 1 sierpnia 2017 | Opiniowanie wniosków pod względem praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań miasta, gospodarności, formalno-prawnym, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalanie orientacyjnego kosztu zadania. (Uznanie wniosku za możliwy do realizacji lub nie z podaniem zwięzłego uzasadnienia, lub podaniem ewentualnych rekomendacji alternatywnego rozwiązania dla zadania). | Komórki UM oraz miejskie jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z Wiceprezydentami Miasta, Skarbnikiem Miasta, radcami prawnymi, innymi osobami według potrzeb. |
| do 1 września 2017 | Utworzenie całościowej listy propozycji budżetowych – zestawienie łączne (pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych) z podziałem na okręgi wyborcze oraz na inicjatywy ogólnomiejskie. Przekazanie ww. listy Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia. | DSM BPM – weryfikacja DIN |
| niezwłocznie po zatwierdzeniu listy | Publikacja listy na ww. stronie internetowej oraz wszystkich zaopiniowanych wniosków. | DIN DPIK |
| do 8 września 2017 | Opracowanie kart do głosowania dla mieszkańców zawierających propozycje budżetowe możliwe do realizacji. | BPM- weryfikacja DPIK- opracowanie graficzne i druk |
| od 18 września do 30 września 2017 | Dostarczanie kart do głosowania do wyznaczonych punktów dystrybucji, a także upowszechnienie ich na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu | DPIK |
| od 18 września do 9 października 2017 | Przyjmowanie kart do głosowania mieszkańców w formie tradycyjnej i elektronicznej. | DO tradycyjnie – Biuro Obsługi Interesantów UM DSM elektronicznie – informacja na www.budzetobywatelski.elblag.eu |
| niezwłocznie w miarę napływu ankiet | Weryfikacja posiadanych uprawnień osób głosujących (adres zameldowania, okręg wyborczy, PESEL, numer dowodu osobistego, e-mail). | DIN DSO |
| do 27 października 2017 | Utworzenie listy zadań wybranych przez mieszkańców w ramach okręgów oraz w ramach inicjatywy ogólnomiejskiej i przekazanie jej Prezydentowi Miasta. | DIN |
| niezwłocznie po zatwierdzeniu listy | Konferencja zamykająca piątą edycję Budżetu Obywatelskiego w Elblągu. Wprowadzenie propozycji mieszkańców do projektu budżetu miasta Elbląg. | BPM DSM |