Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr …………………

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia ………………………. r.

Harmonogram działań dotyczących wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2021

| TERMIN | ZADANIE | ODPOWIEDZIALNY |
| --- | --- | --- |
| lipiec 2020 r. | Opracowanie i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej. | Biuro Prezydenta Miasta Departament Promocji, Kultury i Turystyki |
| 22 lipca 2020 r. | Inauguracja kampanii informacyjno-promocyjnej. | Departament Promocji, Kultury i Turystyki |
| od 22 lipca 2020 r. przez cały okres trwania zadania | Kampania informacyjno – promocyjna. |  |
| 22 lipca 2020 r. | Udostępnienie wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim - tradycyjnie w Biurze Podawczym UM, w Ratuszu Staromiejskim oraz na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu. | Biuro Prezydenta Miasta Departament Promocji, Kultury i Turystyki Departament Obsługi Urzędu Departament Innowacji i Informatyki |
| od 22 lipca do 7 sierpnia 2020 r. | Gromadzenie wniosków mieszkańców. Konsultacje z mieszkańcami (po telefonicznym umówieniu się) Urząd Miejski sala 300A - 3 sierpnia 2020 godz. 14.00-15.30. - 6 sierpnia 2020 godz. 14.00-15.30. | Departament Obsługi Urzędu Biuro Prezydenta Miasta Departament Innowacji i Informatyki |
| niezwłocznie w miarę napływu wniosków | Weryfikacja uprawnień wnioskodawców do składania propozycji. | Departament Spraw Obywatelskich |
| niezwłocznie w miarę napływu wniosków | Przekazywanie wniosków do merytorycznych komórek UM oraz miejskich jednostek organizacyjnych celem opiniowania. | Departament Skarbnika Miasta |
| na bieżąco, do 28 sierpnia 2020 r. | Opiniowanie wniosków pod względem praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań miasta, gospodarności, formalno-prawnym, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalanie orientacyjnego kosztu zadania. (Uznanie wniosku za możliwy do realizacji lub nie z podaniem zwięzłego uzasadnienia, lub podaniem ewentualnych rekomendacji alternatywnego rozwiązania dla zadania). | Komórki UM oraz miejskie jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z Wiceprezydentami Miasta, Skarbnikiem Miasta, radcami prawnymi, innymi osobami według potrzeb. |
| do 4 września 2020 r. | Utworzenie całościowej listy propozycji budżetowych – zestawienie łączne (pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych) z podziałem na okręgi wyborcze oraz na inicjatywy ogólnomiejskie. Przekazanie ww. listy Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia. | Departament Skarbnika Miasta Biuro Prezydenta Miasta – weryfikacja Departament Innowacji i Informatyki |
| niezwłocznie po zatwierdzeniu nie później jednak niż 11 września 2020 r. | Publikacja ww. listy na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz wszystkich zaopiniowanych wniosków. | Departament Innowacji i Informatyki Departament Promocji, Kultury i Turystyki |
| 14-18 września 2020 r. | Przyjmowanie odwołań od opublikowanej listy. | Prezydent Miasta Elbląg. |
| 21 - 25 września 2020 r. | Odpowiedzi na odwołania od opublikowanej listy. |  |
| 28 września do 9 października 2020 r. | Opracowanie kart do głosowania dla mieszkańców zawierających propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. | Biuro Prezydenta Miasta Departament Promocji, Kultury i Turystyki - opracowanie graficzne i druk |
| od 12 – 25 października 2020 r. | Udostępnienie kart do głosowania tradycyjnie w Biurze Podawczym UM, w Ratuszu Staromiejskim oraz na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu. | Departament Promocji, Kultury i Turystyki Departament Innowacji i Informatyki Biuro Prezydenta Miasta |
| od 12 – 25 października 2020 r. | - Przyjmowanie kart do głosowania - Głosowanie w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz weryfikacja. | Departament Obsługi Urzędu w wersji papierowej Departament Innowacji i Informatyki - elektronicznie na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu Departament Spraw Obywatelskich |
| do 6 listopada 2020 r. | Utworzenie listy zadań wybranych przez mieszkańców w ramach okręgów oraz w ramach inicjatywy ogólnomiejskiej i przekazanie jej Prezydentowi Miasta. | Departament Innowacji i Informatyki Biuro Prezydenta Miasta |
| niezwłocznie po zatwierdzeniu listy | Ogłoszenie wyników. | Biuro Prezydenta Miasta |