Zarządzenie Nr 163/2021

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie określenia harmonogramu działań dotyczących przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 3 uchwały nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r. poz. 2360 ze zm.) i § 49 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 233/2020 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 1 lipca 2020 r. ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu budowania warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w mieście Elblągu wprowadza się harmonogram działań dotyczących wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2022 stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję Dyrektorów Departamentów Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do włączenia się w zakres merytoryczny prac i przestrzegania terminów zadań, określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1, a także do pełnego współdziałania oraz udzielania niezbędnej pomocy we wszystkich sprawach związanych z wdrażaniem Budżetu Obywatelskiego.

§ 3. W okresie składania wniosków wnioskodawcy mogą konsultować swoje pomysły na spotkaniach konsultacyjnych w terminach określonych w harmonogramie działań dotyczących wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2022 stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Obsługę administracyjno-organizacyjną zapewnia Biuro Prezydenta Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Intencją samorządowych władz miasta jest uspołecznienie procesu tworzenia budżetu miasta, zwiększenie bezpośredniego udziału w tym procesie możliwie największej liczby mieszkańców.

Niniejszym wprowadza się harmonogram działań dotyczących wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2022.

Zarządzenie nie rodzi skutków finansowych.

Załącznik do zarządzenia Nr 163/2021 
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10 maja 2021 r.

Harmonogram działań dotyczących wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2022

| TERMIN | ZADANIE | ODPOWIEDZIALNY |
| --- | --- | --- |
| maj 2021 r. | Opracowanie i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej. | Biuro Prezydenta Miasta Departament Promocji, Kultury i Turystyki |
| 17 maj 2021 r. | Inauguracja kampanii informacyjno-promocyjnej. | Departament Promocji, Kultury i Turystyki |
| od 17 maja 2021 r. przez cały okres trwania zadania | Kampania informacyjno – promocyjna. |  |
| 17 maj 2021 r. | Udostępnienie wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim - tradycyjnie w Biurze Podawczym UM, w Ratuszu Staromiejskim oraz na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu. | Biuro Prezydenta Miasta Departament Promocji, Kultury i Turystyki Departament Obsługi Urzędu Departament Innowacji i Informatyki |
| od 17 maja do 6 czerwca 2021 r. | Gromadzenie wniosków mieszkańców. Konsultacje z mieszkańcami - telefonicznie w dniach: - 25 maja 2021 godz. 10.00-15.30. - 27 maja 2021 godz. 10.00-14.30. | Departament Obsługi Urzędu Biuro Prezydenta Miasta Departament Innowacji i Informatyki |
| niezwłocznie w miarę napływu wniosków | Weryfikacja uprawnień wnioskodawców do składania propozycji. | Departament Spraw Obywatelskich |
| niezwłocznie w miarę napływu wniosków | Przekazywanie wniosków do merytorycznych komórek UM oraz miejskich jednostek organizacyjnych celem opiniowania. | Biuro Prezydenta Miasta Przewodniczący Zespołu ds. wypracowania propozycji i zasad funkcjonowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na 2022 rok |
| na bieżąco, do 25 czerwca 2021 r. | Opiniowanie wniosków pod względem praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań miasta, gospodarności, formalno-prawnym, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalanie orientacyjnego kosztorysu zadania - także w wersji edytowalnej. (Uznanie wniosku za możliwy do realizacji lub nie z podaniem zwięzłego uzasadnienia, lub podaniem ewentualnych rekomendacji alternatywnego rozwiązania dla zadania). | Komórki UM oraz miejskie jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z Wiceprezydentami Miasta, Skarbnikiem Miasta, radcami prawnymi, innymi osobami według potrzeb. |
| 28 czerwca 2021 r. | Przekazanie zaopiniowanych wniosków wraz z kosztorysem do Przewodniczącego Zespołu ds. wypracowania propozycji i zasad funkcjonowania i wdrożenia Budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na 2022 rok. | Biuro Prezydenta Miasta Przewodniczący Zespołu ds. wypracowania propozycji i zasad funkcjonowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na 2022 rok |
| do 2 lipca 2021 r. | Utworzenie całościowej listy propozycji budżetowych – zestawienie łączne (pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych) z podziałem na okręgi wyborcze oraz na inicjatywy ogólnomiejskie. Przekazanie ww. listy Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia. | Biuro Prezydenta Miasta – weryfikacja Departament Innowacji i Informatyki |
| niezwłocznie po zatwierdzeniu nie później jednak niż 9 lipca 2021 r. | Publikacja ww. listy na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz wszystkich zaopiniowanych wniosków. | Departament Innowacji i Informatyki Departament Promocji, Kultury i Turystyki |
| od 12 - 16 lipca 2021 r. | Przyjmowanie odwołań od opublikowanej listy. | Prezydent Miasta Elbląg |
| od 19 - 23 lipca 2021 r. | Odpowiedzi na odwołania od opublikowanej listy. |  |
| od 26 lipca do 6 sierpnia 2021 r. | Opracowanie kart do głosowania dla mieszkańców zawierających propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. | Biuro Prezydenta Miasta Departament Promocji, Kultury i Turystyki - opracowanie graficzne i druk |
| od 9 - 29 sierpnia 2021 r. | Udostępnienie kart do głosowania tradycyjnie w Biurze Podawczym UM, w Ratuszu Staromiejskim oraz na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu. | Departament Promocji, Kultury i Turystyki Departament Innowacji i Informatyki Biuro Prezydenta Miasta |
| od 9 - 29 sierpnia 2021 r. | Głosowanie w formie tradycyjnej w Biurze Podawczym UM i elektronicznej oraz weryfikacja. | Wersja papierowa – Biuro Prezydenta Miasta, Departament Obsługi Urzędu. Elektronicznie na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu - Departament Innowacji i Informatyki, Departament Spraw Obywatelskich. |
| do 10 września 2021 r. | Sporządzenie wykazu zadań wybranych przez mieszkańców w ramach okręgów oraz w ramach inicjatywy ogólnomiejskiej i przekazanie Prezydentowi Miasta. | Departament Innowacji i Informatyki Biuro Prezydenta Miasta |
| do 17 września 2021 r. | Akceptacja wygranych projektów przez Prezydenta Miasta. | Prezydent Miasta Elbląg |
| niezwłocznie po zatwierdzeniu listy | Ogłoszenie wyników. | Biuro Prezydenta Miasta |
| do końca września | Podział zadań pomiędzy poszczególne Komórki UM oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne. | Biuro Prezydenta Miasta Przewodniczący Zespołu ds. wypracowania propozycji i zasad funkcjonowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na 2022 rok Departament Skarbnika Miasta |