	
	


[image: image1.jpg]of Eﬂ?gug'zsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
. P€) . . Polska Europejski Fundusz Spoteczny
Wiedza Edukacja Rozwdéj






Zapytanie ofertowe
 Zapytanie dotyczy usługi zaangażowania eksperta ds. wdrażania w ramach projektu:

 „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0056/20
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg NIP: 5783051446 REGON: 170747715, reprezentowana przez:
Panią Beatę Kulesza – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22.10.2018 r.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego.
Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
III. Przedmiot zamówienia Kod CPV: 
73200000‐4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
72224000‐1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

1. Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez eksperta ds. wdrażania (usługa zaangażowania eksperta), który będzie zaangażowany jako moderator procesu przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu w Centrum Usług Społecznych. Celem zaangażowania eksperta jest zapewnienie sprawnego przebiegu procesu utworzenia, testowania i wdrożenia modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Elbląg.
1. 2. Zadania eksperta ds. wdrażania w Kamieniu Milowym 1 (łącznie 150 godzin usług):

1) ścisła współpraca z zespołem ds przekształcenia,
2) opracowanie planu wdrażania CUS, który będzie zawierał:

a) przeprowadzenie diagnozy obecnego stanu świadczenia usług społecznych, potrzeb mieszkańców w tym zakresie oraz zasobów potencjalnych partnerów, w zakresie realizacji usług społecznych, 
b) planowany katalog usług społecznych do wdrożenia w ramach pilotażu, 

c) cele, jakie mają być osiągnięte w ramach działania CUS i sposoby pomiaru stopnia ich osiągnięcia, 

d) plan podnoszenia kwalifikacji i nabycia umiejętności przez zespół wdrażający CUS, sposoby promocji i informacji nt. działania CUS w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców usług społecznych oraz opis planowanych do zastosowania metod docierania do potencjalnych odbiorców, 

e) sposób zarządzania CUS, 

f) sposób pozyskiwania i zarządzania informacjami przydatnymi dla potencjalnych klientów CUS, 

g) założenia do Programu usług społecznych, 

h) przygotowanie planu organizowania społeczności lokalnej w ramach aktywności CUS, 

i) propozycję strukturyzacji indywidualnych planów usług społecznych, 

j) sposoby testowania oraz określenie rezultatów testowania, 

k) plan i sposób monitorowania usług świadczonych w ramach CUS (z uwzględnieniem opinii mieszkańców – członków społeczności lokalnych – m.in. o jakości świadczonych usług), w tym zapewnienie dostarczania danych na potrzeby ewaluacji, która będzie realizowana poza projektem, 

l) określenie pakietu dokumentów, który powstanie w wyniku testowania założonego w projekcie modelu CUS, 

ł) plan finansowy, 

m) podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerów projektu i partnerów Planu wdrażania (jeśli dotyczy). 

n) zasady współpracy miedzy jednostkami zajmującymi się świadczeniami i usługami.

3) Zamawiający przewiduje, że w ramach 150 godzin usług ekspert ds. wdrażania będzie zobowiązany do bezpośredniej współpracy z Zamawiającym na co najmniej 3 spotkaniach 8 godzinnych w siedzibie Zamawiającego.
4) Opracowania sporządzone przez eksperta:

a) Plan Wdrażania CUS
1. 3. Zadania eksperta ds. wdrażania w Kamieniu Milowym 3 (łącznie 16 godzin usług (dwudniowe spotkanie robocze z Zespołem ds. przekształcenia):

1) analiza wniosków z monitoringu przebiegu testowania/działań i aktualizacja Planu wdrażania CUS.
2) Opracowania sporządzone przez eksperta:

a) analiza wniosków z monitoringu przebiegu testowania/działań i aktualizacja Planu Wdrażania CUS
1. 4. Zadania eksperta ds. wdrażania w Kamieniu Milowym 4 (łącznie 30 godzin usług (dwudniowe spotkanie robocze z Zespołem ds. przekształcenia):
1) ścisła współpraca z Zespołem ds przekształcenia w tym dwudniowe spotkanie robocze,
2) zadania eksperta:

a)  przegląd działań projektu i opracowanie wniosków z realizacji Planu Wdrażania CUS,
b) opracowanie i ostateczna weryfikacja pakietu produktów powstałych w wyniku testowania rozwiązania modelowego w tym:
- schemat organizacyjny i procedury działania CUS, 
- zalecane szkolenia dla pracowników CUS (z uwzględnieniem szkoleń wskazanych w Ustawie), zalecane wyposażenie CUS, 
- metody i techniki wykorzystywane w diagnozie potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych oraz potencjału lokalnych usługodawców, 
- zalecane metody i narzędzia pracy kadr CUS z mieszkańcami, w tym w zakresie metodyki tworzenia indywidualnych planów usług społecznych (IPUS), 
- zasady współpracy CUS z partnerami, w tym tworzenia partnerstw lokalnych (jeśli są tworzone), 
- narzędzia do oceny skuteczności i efektywności funkcjonowania CUS.
- przygotowanie Planu działań ukierunkowanych na utrzymanie i rozwinięcie efektów fazy testowania.
3) Opracowania sporządzone przez eksperta:

a) plan wdrażania CUS,

b) analiza wniosków z monitoringu przebiegu testowania/działań i aktualizacja Planu Wdrażania CUS

c) Przegląd działań projektu i opracowanie wniosków z realizacji Planu Wdrażania CUS

b) narzędzia do oceny skuteczności i efektywności funkcjonowania CUS;

e) plan działań ukierunkowanych na utrzymanie i rozwinięcie efektów fazy testowania.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) udostępnienia Zleceniobiorcy posiadanych materiałów i dokumentów (informacji w wersji elektronicznej lub papierowej) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, w terminie 5 dni roboczych od daty wystąpienia Zleceniobiorcy o ich udostępnienie,
2) stałego kontaktu z koordynatorem Zamawiającego, reagowania na pojawiające się trudności, szczególnie wynikające z sytuacji epidemicznej w kraju;
3) ścisłej współpracy z Zespołem ds. przekształceń;
4) przekazania wypracowanych materiałów w wersji elektronicznej na pendrive;
5) oznakowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją usługi, w tym prezentacji, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji.
IV.  Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy (styczeń 2021 r.) do dnia 14 lipca 2023 r.

1) Zadania eksperta ds. wdrażania w Kamieniu Milowym 1 – styczeń - czerwiec 2021r. (płatność za zrealizowane usługi nastąpi w III kwartale 2021 roku)
2) Zadania eksperta ds. wdrażania w Kamieniu Milowym 3 – III kwartał 2022 r. (płatność za zrealizowane usługi nastąpi w III kwartale 2023 roku)
3) Zadania eksperta ds. wdrażania w Kamieniu Milowym 4 – II i III kwartał 2023 r. (płatność za zrealizowane usługi nastąpi w III kwartale 2023 roku)
2. Miejsce wykonania usługi:
1) Gmina Miasto Elbląg, siedziba Zamawiającego – spotkania z Zamawiającym, pozostałą część zamówienia ekspert realizuje w swojej siedzibie.
Jednocześnie Zamawiający w przypadku zaistnienia siły wyższej, w szczególności stanu epidemicznego spowodowanego COVID-19, przewiduje możliwość świadczenia usług zaangażowania eksperta w formie zdalnej. Wykonawca winien zapewnić wszystkie niezbędne przedmioty do sprawnego świadczenia usług w formie zdalnej przez eksperta, np. komputer/laptop, dostęp do internetu, kamera, platformy internetowe.
Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawił i przekazał Zamawiającemu dokument opisujący sposób realizacji usługi w formie zdalnej.
2) UWAGA: Proszę zapoznać się z wymogiem sporządzenia kalkulacji kosztów stałych i zmiennych opisanym w punkcie VII zapytania ofertowego: Opis sposobu obliczenia ceny.
V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu.
1) Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednią osobę – eksperta, która spełni następujące wymagania:

a) posiada wykształcenie wyższe 

- Ocena spełnienia warunku na podstawie wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w formularzu oferty oraz dokumentach potwierdzających wykształcenie. Oświadczenia nie będą brane pod uwagę.
b) posiada doświadczenie w moderowaniu procesu wprowadzania zmian w obszarze polityki społecznej (rozumiane jako wspieranie procesu organizacyjnego, wypracowanie najlepszych rozwiązań z zaangażowaniem całego zespołu, dbałość o wzajemne zrozumienie, nadzorowanie realizacji procesu w zaplanowanym czasie z uwzględnieniem całego zakresu problemów w nim podejmowanych) -  minimum 1 usługa doradcza/ekspercka/moderatorska jako warunek przystąpienia do zapytania ofertowego
i/lub
doświadczenie jako doradca/ekspert/moderator w zakresie dokumentów strategicznych w zakresie polityki społecznej, typu strategia rozwiązywania problemów społecznych, strategia rozwoju miasta/gminy/powiatu/województwa, programy działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, przeciwdziałania bezdomności, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i/lub przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcia dziecka, rodziny i pieczy zastępczej itp. – minimum 1 usługa doradcza/ekspercka/moderatorska jako warunek przystąpienia do zapytania ofertowego
- Ocena spełnienia warunku na podstawie wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w formularzu oferty oraz dokumentach potwierdzających doświadczenie - zaświadczenie i/lub referencje i/lub umowa i/lub protokół odbioru usługi. Oświadczenia nie będą brane pod uwagę.
c) posiada doświadczenie naukowe w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej - minimum 3 publikacje typu skrypt, podręcznik, broszura, artykuł naukowy.
- Ocena spełnienia warunku na podstawie wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w formularzu oferty.
2.  Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane  z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

- Ocena spełnienia warunku na podstawie deklaracji braku wyżej wymienionych powiązań w formie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym. 

VI. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert: 
	Lp. 
	Kryterium 
	Znaczenie w %

	1.
	cena
	             60     % 

	2.
	doświadczenie eksperta
	             40     %


1) Zamawiający dokona oceny ofert w następujący sposób:
a) kryterium I: cena 
Waga kryterium wynosi 60%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt.
                          


 oferowana najniższa cena

wskaźnik najniższej ceny   =      ------------------------------------- 

x 100 x 60 %

                         


 cena badanej oferty
b) kryterium II: doświadczenie eksperta
Waga kryterium wynosi 40%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.

1. doświadczenie na stanowisku moderatora procesu wprowadzania zmian w obszarze polityki społecznej, tj wspieranie procesu organizacyjnego, wypracowanie najlepszych rozwiązań z zaangażowaniem całego zespołu, dbałość o wzajemne zrozumienie, nadzorowanie realizacji procesu w zaplanowanym czasie z uwzględnieniem całego zakresu problemów w nim podejmowanych,  

i/lub

2. doświadczenie na stanowisku doradca/ekspert/moderator w zakresie dokumentów strategicznych, rozumiane jako świadczenie usługi doradczej/eksperckiej/moderowania w ciągu ostatnich 5 lat (licząc od dnia ogłoszenia niniejszego postępowania) przy tworzeniu dokumentów strategicznych  w zakresie polityki społecznej, typu strategia rozwiązywania problemów społecznych, strategia rozwoju miasta/gminy/powiatu/województwa, programy działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, przeciwdziałania bezdomności, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i/lub przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcia dziecka, rodziny i pieczy zastępczej itp.

Zamawiający przyzna punktację:

- udział w moderowaniu 2 procesów  w ciągu ostatnich 5 lat – 20 pkt,

- udział w moderowaniu więcej niż 2 procesów w ciągu ostatnich 5 lat – 30 pkt,

- co najmniej podwójny udział jako doradca/ekspert/moderator w zakresie dokumentów strategicznych w ciągu ostatnich 5 lat – 10 pkt. 
P = Cn / Cb x 100 x 40%
gdzie:

P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

Cn - oznacza liczbę punktów badanej oferty

Cb - oznacza max. liczbę punktów spośród wszystkich ofert
Doświadczenie eksperta w kryterium oceny ofert weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty oraz załączonych do oferty dokumentów -zaświadczenie i/lub referencje i/lub umowa i/lub protokół odbioru usługi. Oświadczenia nie będą brane pod uwagę.
2) Ostateczna liczba punktów dla każdej oferty zostanie ustalona według wzoru:

Ostateczna liczba punktów = (liczba punktów 1) + (liczba punktów 2)

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie uzyskanych wyników punktowych w każdym kryterium do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą ilość punktów. Maksymalna liczba punktów: 100

5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca ustalając ostateczną cenę oferty winien uwzględnić przy jej kalkulowaniu wszystkie czynniki mające wpływ na jej wysokość. W szczególności w cenie oferty winne zostać uwzględnione koszty wykonania usługi obejmuje pracę eksperta i jego produkty, dojazdy, zakwaterowanie, wyżywienie oraz stawki podatku VAT obowiązujące w okresie obowiązywania umowy.

Wykonawca winien sporządzić w terminie do dnia podpisania umowy kalkulację kosztów stałych i zmiennych (stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy), które są zależne od osobistego udziału eksperta, np. koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia. Strony uzgadniają, że kwota tak ustalonego wynagrodzenia ulegnie zmniejszeniu o kwotę kosztów zależnych od osobistego udziału eksperta określoną w kalkulacji kosztów.
2. Cena oferty winna być określona w złotych polskich, cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch znaków po przecinku. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie wyłącznie w złotych polskich.
VIII. Termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Punkcie Przyjęć Klienta, który mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Winnej 9 (wejście od strony ul. 12 Lutego) w dwóch zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Ekspert ds. wdrażania” w terminie do 19.01.2021 r. do godziny 10:30. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2021 r. o godzinie 10:50 w Sali nr 406 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Winna 9 82-300 Elbląg. Otwarcie ofert jest jawne, jednakże przez pandemię Covid-19 prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w otwarciu ofert.

Wykonawcy chcący uczestniczyć w otwarciu ofert proszeni są o złożenie takiej informacji u Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: dorota.dabrowska@mops.elblag.pl w terminie do dnia 18 stycznia 2021 r. do godziny 14:00. Zamawiający informuje, że z powodu pandemii Ośrodek jest zamknięty dla osób z zewnątrz, dlatego też w celu umożliwienia uczestnictwa Wykonawcy w otwarciu ofert będzie zobowiązany do otwarcia drzwi wejściowych. Wykonawca powinien posiadać maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos, jednorazowe rękawiczki ochronne oraz własny długopis.

Liczy się data wpływu oferty do Ośrodka. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
IX.  Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.
X. Informacja o dokumentach jakie Wykonawca musi załączyć do oferty:

Do oferty należy dołączyć:

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy będzie zawierał:

1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2) oświadczenie, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

3) wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia – ekspert ds wdrażania

4) oświadczenie w zakresie RODO
5) tabelę dotyczącą kryteriów oceny ofert

6) informację czy Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie czy powierzy podwykonawcy, oraz w jakiej części.

2. Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności ewentualne pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca przy wykonaniu zamówienia będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) powinny być dołączone do oferty, o ile nie wynikają z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie eksperta,

5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie - zaświadczenie i/lub referencje i/lub umowa i/lub protokół odbioru usługi.
XI.  Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Nie dopuszcza się składania ofert w innej formie niż papierowa.
2. Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości, co do jej treści, w języku polskim.

3. Wykonawca winien wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.

4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

5. Każda poprawka w ofercie musi być dokonana czytelnie, opatrzona datą i parafowana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

6. Zamawiający odrzuci oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać następujące oznaczenie:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
ul. Winna 9 82-300 Elbląg
Oferta na:

„Eksperta ds. wdrażania”
Nie otwierać przed 19.01.2021 r. godzina 10.50

poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta (opakowanie) musi posiadać nazwę 
i adres wykonawcy, aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.
10.  Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać  najkorzystniejszą  ofertę  spośród  pozostałych  złożonych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich ponownej oceny. 
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu i poczty elektronicznej (nie dotyczy to dokumentów składanych wraz z ofertą lub uzupełnianych.)

2. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) Dorota Dąbrowska - tel.: (55) 625 61 37, e-mail:  dorota.dabrowska@mops.elblag.pl; fax: 55 625 61 03 (z dopiskiem „zapytanie ofertowe – diagnoza potrzeb i edukacja kadry”),
2) Elwira Tańska – (55) 230 60 42, e-mail: elwira.tanska@mops.elblag.pl
XIII.  Warunki dotyczące prostępowania, zawarcia umowy w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz płatności.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.
2. W przypadku wyboru oferty, Zamawiający zawrze z Wykonawcą pisemną umowę na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w ofercie Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy:

1) w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego Zapytania,

2) w przypadku, gdy cena wybranej oferty przewyższa kwotę wynikającą z budżetu projektu przeznaczoną na realizację zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 
5. Faktura będzie płatna do 14 dni od dnia jej dostarczenia z dokumentacją rozliczającą realizację usługi.

Wzór formularza oferty

dodatek nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do oferty

 (pieczęć adresowa Wykonawcy)

Firma: ___________________________________________________________________________

REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___

Siedziba: (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu):

___________________________________________________________________________
Internet: http:// ___________________________________

e-mail: _______________@_________________________

tel.____________________________________, faks________________________________

Imię i nazwisko osoby (osób) wpisanej do rejestru lub wpisu do ewidencji gospodarczej, uprawnionej 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

OFERTA

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Elblągu

ul. Winna 9

82-300 Elbląg
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Eksperta ds. wdrażania”, składamy niniejszą ofertę za cenę:
.............................................................. zł brutto za godzinę usług
(słownie:......................................................................................................zł brutto za godzinę usług.
2. Oświadczam, że dysponuję osobą do realizacji zamówienia, która:

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) posiada doświadczenie w moderowaniu procesu wprowadzania zmian w obszarze polityki społecznej (wspieranie procesu organizacyjnego, wypracowanie najlepszych rozwiązań z zaangażowaniem całego zespołu, dbałość o wzajemne zrozumienie, nadzorowanie realizacji procesu w zaplanowanym czasie z uwzględnieniem całego zakresu problemów w nim podejmowanych) i/lub doświadczenie jako doradca/ekspert/moderator w zakresie dokumentów strategicznych, rozumiane jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 5 lat (licząc od dnia ogłoszenia niniejszego postępowania), co najmniej jednego takiego procesu/dokumentu,

3) posiada doświadczenie naukowe w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej - minimum 3 publikacje typu skrypt, podręcznik, broszura, artykuł naukowy.
Tabela dotycząca warunków udziału w postępowaniu
	Imię i nazwisko
	Wykształcenie (podać i załączyć dokument potwierdzający)
	Doświadczenie w moderowaniu procesu wprowadzania zmian w obszarze polityki społecznej (opisać i załączyć dokument potwierdzający)
	Doświadczenie jako doradca/ekspert/moderator w zakresie dokumentów strategicznych (opisać i załączyć dokument potwierdzający)
	Doświadczenie naukowe w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej minimum 3 publikacje (podać)

	
	
	
	
	


4. Oświadczam, że osoba, która będzie wykonywać usługę zaangażowania eksperta ds. wdrażania posiada doświadczenie:
Tabela dotycząca kryteriów oceny ofert – doświadczenia zespołu badającego
	Imię i nazwisko
	Udział w moderowaniu 2 procesów  w ciągu ostatnich 5 lat (rodzaj badania i rok realizacji i załączyć dokument potwierdzający)
	Udział w moderowaniu więcej niż 2 procesów w ciągu ostatnich 5 lat (rodzaj badania i rok realizacji i załączyć dokument potwierdzający)
	Udział jako doradca/ekspert/moderator w zakresie dokumentów strategicznych w ciągu ostatnich 5 lat (rodzaj dokumentu i rok uczestnictwa i załączyć dokument potwierdzający)

	
	
	
	


OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

4. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
7. Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

· posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

· pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Oświadczam, że:
1) zamówienie wykonam samodzielnie, bez udziału podwykonawcy*,

2) wykonanie zamówienia powierzę podwykonawcy w części obejmującej*: 

...........……………………………………………………………………………………………

* - niewłaściwe należy skreślić.

…………………….., dnia ……………2021 r. 

……………………………………


miejscowość, data


podpis osoby uprawnionej

Umowa nr ………………

zawarta w dniu …………….. r. w Elblągu

pomiędzy:

Gminą Miasto Elbląg (Nabywca),
z siedzibą w Elblągu, przy ul. Łączności 1,

NIP: 578-305-14-46 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu (Odbiorca, Płatnik),

z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ul. Winnej 9,

reprezentowanym przez:

Beatę Kuleszę – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………..
reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………….

zwanego dalej „Wykonawcą”,
w ramach projektu „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na świadczeniu usług przez eksperta ds. wdrażania (usługa zaangażowania eksperta ds. wdrażania), który będzie zaangażowany jako moderator procesu przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu w Centrum Usług Społecznych.

2. Zadania eksperta ds. wdrażania w Kamieniu Milowym 1 (łącznie 150 godzin usług):

1) ścisła współpraca z zespołem ds przekształcenia,

2) opracowanie planu wdrażania CUS, który będzie zawierał:

a) przeprowadzenie diagnozy obecnego stanu świadczenia usług społecznych, potrzeb mieszkańców w tym zakresie oraz zasobów potencjalnych partnerów, w zakresie realizacji usług społecznych, 

b) planowany katalog usług społecznych do wdrożenia w ramach pilotażu, 

c) cele, jakie mają być osiągnięte w ramach działania CUS i sposoby pomiaru stopnia ich osiągnięcia, 

d) plan podnoszenia kwalifikacji i nabycia umiejętności przez zespół wdrażający CUS, sposoby promocji i informacji nt. działania CUS w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców usług społecznych oraz opis planowanych do zastosowania metod docierania do potencjalnych odbiorców, 

e) sposób zarządzania CUS, 

f) sposób pozyskiwania i zarządzania informacjami przydatnymi dla potencjalnych klientów CUS, 

g) założenia do Programu usług społecznych, 

h) przygotowanie planu organizowania społeczności lokalnej w ramach aktywności CUS, 

i) propozycję strukturyzacji indywidualnych planów usług społecznych, 

j) sposoby testowania oraz określenie rezultatów testowania, 

k) plan i sposób monitorowania usług świadczonych w ramach CUS (z uwzględnieniem opinii mieszkańców – członków społeczności lokalnych – m.in. o jakości świadczonych usług), w tym zapewnienie dostarczania danych na potrzeby ewaluacji, która będzie realizowana poza projektem, 

l) określenie pakietu dokumentów, który powstanie w wyniku testowania założonego w projekcie modelu CUS, 

ł) plan finansowy, 

m) podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerów projektu i partnerów Planu wdrażania (jeśli dotyczy). 

n) zasady współpracy miedzy jednostkami zajmującymi się świadczeniami i usługami.

3) Zamawiający przewiduje, że w ramach 150 godzin usług ekspert ds. wdrażania będzie zobowiązany do bezpośredniej współpracy z Zamawiającym na co najmniej 3 spotkaniach 8 godzinnych w siedzibie Zamawiającego.

4) Opracowania sporządzone przez eksperta:

a) Plan Wdrażania CUS

3. Zadania eksperta ds. wdrażania w Kamieniu Milowym 3 (łącznie 16 godzin usług (dwudniowe spotkanie robocze z Zespołem ds. przekształcenia):

1) analiza wniosków z monitoringu przebiegu testowania/działań i aktualizacja Planu wdrażania CUS.

2) Opracowania sporządzone przez eksperta:

a) analiza wniosków z monitoringu przebiegu testowania/działań i aktualizacja Planu Wdrażania CUS

4. Zadania eksperta ds. wdrażania w Kamieniu Milowym 4 (łącznie 30 godzin usług (dwudniowe spotkanie robocze z Zespołem ds. przekształcenia):

1) ścisła współpraca z Zespołem ds przekształcenia w tym dwudniowe spotkanie robocze,

2) zadania eksperta:

a)  przegląd działań projektu i opracowanie wniosków z realizacji Planu Wdrażania CUS,

b) opracowanie i ostateczna weryfikacja pakietu produktów powstałych w wyniku testowania rozwiązania modelowego w tym:

- schemat organizacyjny i procedury działania CUS, 

- zalecane szkolenia dla pracowników CUS (z uwzględnieniem szkoleń wskazanych w Ustawie), zalecane wyposażenie CUS, 

- metody i techniki wykorzystywane w diagnozie potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych oraz potencjału lokalnych usługodawców, 

- zalecane metody i narzędzia pracy kadr CUS z mieszkańcami, w tym w zakresie metodyki tworzenia indywidualnych planów usług społecznych (IPUS), 

- zasady współpracy CUS z partnerami, w tym tworzenia partnerstw lokalnych (jeśli są tworzone), 

- narzędzia do oceny skuteczności i efektywności funkcjonowania CUS.

- przygotowanie Planu działań ukierunkowanych na utrzymanie i rozwinięcie efektów fazy testowania.

3) Opracowania sporządzone przez eksperta:

a) Przegląd działań projektu i opracowania wniosków z realizacji Planu Wdrażania CUS

b) narzędzia do oceny skuteczności i efektywności funkcjonowania CUS;

c) plan działań ukierunkowanych na utrzymanie i rozwinięcie efektów fazy testowania.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) udostępnienia Zleceniobiorcy posiadanych materiałów i dokumentów (informacji w wersji elektronicznej lub papierowej) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, w terminie 5 dni roboczych od daty wystąpienia Zleceniobiorcy o ich udostępnienie,

2) stałego kontaktu z koordynatorem Zamawiającego, reagowania na pojawiające się trudności, szczególnie wynikające z sytuacji epidemicznej w kraju;

3) ścisłej współpracy z Zespołem ds. przekształceń;

4) przekazania wypracowanych materiałów w wersji elektronicznej na pendrive;

5) oznakowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją usługi, w tym prezentacji, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji.
§ 2

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy (styczeń 2021 r.) do dnia 14 lipca 2023 r.

1) Zadania eksperta ds. wdrażania w Kamieniu Milowym 1 – styczeń - czerwiec 2021r. (płatność za zrealizowane usługi nastąpi w III kwartale 2021 roku)

2) Zadania eksperta ds. wdrażania w Kamieniu Milowym 3 – III kwartał 2022 r. (płatność za zrealizowane usługi nastąpi w III kwartale 2023 roku)

3) Zadania eksperta ds. wdrażania w Kamieniu Milowym 4 – II i III kwartał 2023 r. (płatność za zrealizowane usługi nastąpi w III kwartale 2023 roku)

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeniesienia terminu świadczenia usług na późniejszy okres w sytuacji, gdy świadczenie usług w planowanym terminie będzie niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej, w tym ewentualny stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

3. Miejscem wykonania usługi w zakresie spotkań z Zamawiającym jest siedziba Zamawiającego, pozostałą część zamówienia ekspert realizuje w swojej siedzibie. Jednocześnie Zamawiający w przypadku zaistnienia siły wyższej, w szczególności stanu epidemicznego spowodowanego COVID-19, przewiduje możliwość świadczenia usług zaangażowania eksperta w formie zdalnej. Wykonawca winien zapewnić wszystkie niezbędne przedmioty do sprawnego świadczenia usług przez eksperta w formie zdalnej, np. komputer/laptop, dostęp do internetu, kamera.
§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania usług i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością.

2. Wykonawca wykona usługi będące przedmiotem niniejszej umowy za pomocą osoby wskazanej w ofercie jako zdolnej do wykonania zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na sytuację losową, uniemożliwiającą realizację usługi, nie będzie w stanie świadczyć usług określonych w § 1 umowy, jest on zobowiązany do zapewnienia, za zgodą Zamawiającego, osoby zastępującej  kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszych niż Wykonawca. Za działania i zaniechania zastępcy wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.
3. Wykonawca przy wykonaniu usług będzie kierował się wskazówkami Zamawiającego oraz osób przez niego wskazanych. Rozwiązania zawarte w opracowaniach (m. in. w planie wdrażania CUS, analizie wniosków z monitoringu przebiegu testowania/działań i aktualizacji Planu Wdrażania CUS, w przeglądzie działań projektu i opracowaniu wniosków z realizacji Planu Wdrażania CUS, narzędziach do oceny skuteczności i efektywności funkcjonowania CUS, Planie działań ukierunkowanych na utrzymanie i rozwinięcie efektów fazy testowania), o których mowa w § 1 umowy, winny być opracowane przy ścisłej współpracy z pracownikami Ośrodka, z zastosowaniem uwag wniesionych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w każdym czasie udzieli mu informacji o przebiegu wykonywania usług.

5. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 4

1. Wykonawca przekaże opracowania, o których mowa w § 1 umowy, w terminach końcowych określonych w § 2 umowy, do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu. Odbiór opracowań nastąpi każdorazowo w drodze protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez obie strony.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu trzy egzemplarze każdego z opracowań, 
o których mowa w § 1 umowy, w tym dwa egzemplarze drukowane i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej nieedytowalnej PDF na nośniku danych.

3. Opracowania winny zawierać informację o współfinansowaniu z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego przez umieszczenie znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu, barw Rzeczypospolitej Polskiej (tylko w wersji kolorowej), znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny. Zamawiający udostępni Wykonawcy obowiązujące znaki do oznaczania Opracowań.

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

1) o którym mowa w § 1 pkt 1 umowy, strony uzgadniają na kwotę ………… za jedną godzinę usług zł brutto (…………...zł),

1. Wartość umowy, wskazana w pkt. 1, obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją zamówienia będącego przedmiotem umowy.

2. Podstawą do zapłaty będą dwie faktury, wystawione przez Wykonawcę nie wcześniej niż w dniu przekazania odpowiednio opracowań, o których mowa w § 1 ust. 2  pkt 4 lit. a umowy oraz opracowań, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i ust. 4 pkt 3 lit. a-c umowy i podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Faktura płatna będzie w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca winien sporządzić w terminie do dnia podpisania umowy kalkulację kosztów stałych i zmiennych (stanowiący załącznik nr 1 do umowy), które są zależne od osobistego udziału eksperta, np. koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia. Strony uzgadniają, że kwota tak ustalonego wynagrodzenia ulegnie zmniejszeniu o kwotę kosztów zależnych od osobistego udziału eksperta określoną w kalkulacji kosztów, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
§ 6

1. Zamawiający w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach eksploatacji, określonych w przepisach o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z przeniesieniem zależnego prawa autorskiego do utworu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 umowy, bez dodatkowych opłat. Utwór może być wykorzystywany przez Zamawiającego w szczególności w następujących polach eksploatacji, obejmujących: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu (wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), 

2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy),

3) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 w tym przez publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie utworu w sieciach bezpośredniego dostępu, takich jak internet,

2. Przeniesienie praw autorskich następuje w dniach podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych dla każdego z opracowań.

3. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Wykonawca zrzeka się dochodzenia swoich majątkowych praw autorskich objętych niniejszą umową.

4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw do dzieła, w szczególności we wskazanym wyżej zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, ani 
w stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich, w tym 
w szczególności wykorzystanie dzieła w sposób wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza prawa do nienaruszalności formy i treści dzieła oraz jego rzetelnego wykorzystania.
§ 7

1. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych za:

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jej wykonania;

2) opóźnienie w usunięciu wad w opracowaniu w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

3. Jeżeli kary umowne nie pokrywają strat poniesionych przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości.

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) Wykonawca nie zachował właściwej jakości opracowań bądź wykonał opracowanie w sposób niestaranny i nie poprawił wad w opracowaniu w wyznaczonym terminie;

2) W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną część przedmiotu umowy.
§ 9

1.  Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

2. Wnioski o wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy będą składane w terminie umożliwiającym przeprowadzenie procedury zatwierdzającej zmiany umowy.
§ 10

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Powstałe spory strony poddawać będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

Wykonawca: 







Zamawiający
„Elbląskie Centrum Usług Społecznych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

[image: image1.jpg]