Zarządzenie Nr 221/2022
Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie określenia harmonogramu działań dotyczących przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) oraz § 3 uchwały nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r. poz. 2360 ze zm.) i § 49 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 562/2021 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29 grudnia 2021 r. ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu budowania warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w mieście Elblągu wprowadza się harmonogram działań dotyczących wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2023 stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję Dyrektorów Departamentów Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do włączenia się w zakres merytoryczny prac i przestrzegania terminów zadań, określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1, a także do pełnego współdziałania oraz udzielania niezbędnej pomocy we wszystkich sprawach związanych z wdrażaniem Budżetu Obywatelskiego.

§ 3. W okresie składania wniosków wnioskodawcy mogą konsultować swoje pomysły na spotkaniach konsultacyjnych w terminach określonych w harmonogramie działań dotyczących wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2023 stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Obsługę administracyjno-organizacyjną zapewnia Biuro Prezydenta Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Intencją samorządowych władz miasta jest uspołecznienie procesu tworzenia budżetu miasta, zwiększenie bezpośredniego udziału w tym procesie możliwie największej liczby mieszkańców.

Niniejszym wprowadza się harmonogram działań dotyczących wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2023.

Zarządzenie nie rodzi skutków finansowych.

Załącznik  do Zarządzenia Nr 221/2022 
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9 maja 2022 r.

Harmonogram działań dotyczących wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2023

| TERMIN | ZADANIE | ODPOWIEDZIALNY |
| --- | --- | --- |
| maj 2022 r. | Opracowanie i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej. | Departament Promocji, Kultury i Turystyki |
| 16 maj 2022 r. | Inauguracja kampanii informacyjno-promocyjnej. | Departament Promocji, Kultury i Turystyki |
| od 16 maja 2022 r. przez cały okres trwania zadania | Kampania informacyjno – promocyjna. |  |
| 16 maja 2022 r. | Udostępnienie wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim - tradycyjnie w Biurze Podawczym UM, w Ratuszu Staromiejskim oraz na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu. | Biuro Prezydenta Miasta Departament Promocji, Kultury i Turystyki Departament Obsługi Urzędu Departament Innowacji i Informatyki |
| od 16 maja do 5 czerwca 2022 r. | Gromadzenie wniosków mieszkańców. Konsultacje z mieszkańcami pok. nr 200 UM w dniach - 24 maja 2022 godz. 09.00-15.30. - 26 maja 2022 godz. 09.00-15.30. - 31 maja 2022 r. godz. 09.00- 15.30 | Departament Obsługi Urzędu Biuro Prezydenta Miasta Departament Innowacji i Informatyki |
| niezwłocznie w miarę napływu wniosków | Weryfikacja uprawnień wnioskodawców do składania propozycji. | Departament Spraw Obywatelskich |
| niezwłocznie w miarę napływu wniosków | Przekazywanie wniosków do merytorycznych komórek UM oraz miejskich jednostek organizacyjnych celem opiniowania. | Biuro Prezydenta Miasta Przewodniczący Zespołu ds. wypracowania propozycji i zasad funkcjonowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na 2023 rok |
| na bieżąco, do 24 czerwca 2022 r. | Opiniowanie wniosków pod względem praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań miasta, gospodarności, formalno-prawnym, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalanie orientacyjnego kosztorysu zadania - także w wersji edytowalnej. (Uznanie wniosku za możliwy do realizacji lub nie z podaniem zwięzłego uzasadnienia, lub podaniem ewentualnych rekomendacji alternatywnego rozwiązania dla zadania). | Komórki UM oraz miejskie jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z Wiceprezydentami Miasta, Skarbnikiem Miasta, radcami prawnymi, innymi osobami według potrzeb. |
| 27 czerwca 2022 r. | Przekazanie zaopiniowanych wniosków wraz z kosztorysem do Przewodniczącego Zespołu ds. wypracowania propozycji i zasad funkcjonowania i wdrożenia Budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na 2023 rok. | Biuro Prezydenta Miasta Przewodniczący Zespołu ds. wypracowania propozycji i zasad funkcjonowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na 2023 rok |
| do 1 lipca 2022 r. | Utworzenie całościowej listy propozycji budżetowych – zestawienie łączne (pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych) z podziałem na okręgi wyborcze oraz na inicjatywy ogólnomiejskie. Przekazanie ww. listy Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia. | Biuro Prezydenta Miasta – weryfikacja Departament Innowacji i Informatyki |
| niezwłocznie po zatwierdzeniu nie później jednak niż 8 lipca 2022 r. | Publikacja ww. listy na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz wszystkich zaopiniowanych wniosków. | Departament Innowacji i Informatyki Departament Promocji, Kultury i Turystyki |
| od 11 - 15 lipca 2022 r. | Przyjmowanie odwołań od opublikowanej listy. | Prezydent Miasta Elbląg |
| od 18 - 22 lipca 2022 r. | Odpowiedzi na odwołania od opublikowanej listy. |  |
| od 25 lipca do 5 sierpnia 2022 r. | Opracowanie kart do głosowania dla mieszkańców zawierających propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. | Biuro Prezydenta Miasta Departament Promocji, Kultury i Turystyki - opracowanie graficzne i druk |
| od 8 sierpnia – 5 września 2022 r. | Udostępnienie kart do głosowania tradycyjnie w Biurze Podawczym UM, w Ratuszu Staromiejskim oraz na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu. | Departament Promocji, Kultury i Turystyki Departament Innowacji i Informatyki Biuro Prezydenta Miasta |
| od 8 sierpnia - 5 września 2022 r. | Głosowanie w formie tradycyjnej, w Biurze Podawczym UM oraz w Ratuszu Staromiejskim, i elektronicznej. Weryfikacja głosów. | Wersja papierowa – Biuro Prezydenta Miasta, Departament Obsługi Urzędu. Elektronicznie na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu - Departament Innowacji i Informatyki, Departament Spraw Obywatelskich. |
| do 16 września 2022 r. | Sporządzenie wykazu zadań wybranych przez mieszkańców w ramach okręgów oraz w ramach inicjatywy ogólnomiejskiej i przekazanie Prezydentowi Miasta. | Departament Innowacji i Informatyki Biuro Prezydenta Miasta |
| do 23 września 2022 r. | Akceptacja wygranych projektów przez Prezydenta Miasta. | Prezydent Miasta Elbląg |
| niezwłocznie po zatwierdzeniu listy | Ogłoszenie wyników. | Biuro Prezydenta Miasta |
| do 7 października 2022 r | Podział zadań pomiędzy poszczególne Komórki UM oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne. | Biuro Prezydenta Miasta Przewodniczący Zespołu ds. wypracowania propozycji i zasad funkcjonowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na 2023 rok Departament Skarbnika Miasta |